## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT					Astuce de / Smartsheet ➜					La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET			Mario Bros Like
CHEF DE PROJET
DOCUMENTALISTE

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	LEADER	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	PHASE UNE					PHASE DEUX					PHASE TROIS					PHASE QUATRE
				SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 5					SEMAINE 6					SEMAINE 7					SEMAINE 8					SEMAINE 9					SEMAINE 10					SEMAINE 11					SEMAINE 12
				L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
1	Initialisation
1.1	Setup du Projet	Tout le monde	13/01/26	02/02/26	19	100 %
1.2	Mise en place de la boucle de jeu	Tout le monde	26/01/26	02/02/26	6	100 %
2	Creation des managers
2.1	Physique	Théo	26/01/26	TBD	#VALUE!	40 %
2.2	Tilemap	Mathis	26/01/26	TBD	#VALUE!	20 %
2.3	Joueur	Théo	26/01/26	TBD	#VALUE!	20 %
2.4	Collision	Elouan	02/02/26	TBD	#VALUE!	20 %
2.5	Ennemis	Alban	TBD	TBD	#VALUE !	0 %
2.6	Documentation	Alban	09/02/26	TBD	#VALUE !	50 %
	Codage & Test
3.1	Système de mouvement	Théo	TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.2	Physique et gravité	Elouan	TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.3	Parsing de map	Mathis	TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.4	Animation	Théo	TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.5	Unitaire Physique	Alban	TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.6	Intégration	Elouan	TBD	TBD	#VALUE !	0 %
3.7	Débogage & optimisatiob	Alban	TBD	TBD	#VALUE!	0 %
4	Livraison
4.1	Nettoyage final	Mathis	TBD	TBD	#VALUE!	0 %
4.2	Packaging assets	Elouan	TBD	TBD	#VALUE!	0 %
4.3	Génération Doc	Alban	TBD	TBD	#VALUE !	0 %
4.4	Vérification README	Théo	TBD	TBD	#VALUE !	0 %
4.5	Dêpot Final	Mathis	TBD	TBD	#VALUE !	0 %