## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT					Astuce de / Smartsheet ➜					La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET			Mario Bros Like
CHEF DE PROJET
DOCUMENTALISTE

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	LEADER	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	PHASE UNE					PHASE DEUX					PHASE DEUX					PHASE TROIS
				SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 5					SEMAINE 6					SEMAINE 7					SEMAINE 8					SEMAINE 9					SEMAINE 10					SEMAINE 11					SEMAINE 12
				L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
1	Initialisation
1.1	Setup du Projet	Tout le monde	13/01/26	02/02/26	19	100 %
1.2	Mise en place de la boucle de jeu	Tout le monde	26/01/26	02/02/26	6	100 %
2	Architecture & moteur
2.1	Physique, gravité et collision	Théo	03/02/26	TBD	#VALUE!	90 %
2.2	Map	Mathis	03/02/26	TBD	#VALUE!	90 %
2.3	Architecture du joueur et ennemis	Théo/Mathis/Alban	03/02/26	17/03/26	44	100 %
2.4	Système de Caméra	Théo/Eloaun	10/02/26	03/03/26	23	100 %
2.5	Mouvement et contrôle	Alban/Théo	10/02/26	10/03/26	30	100 %
2.6	Système d’animation(marche, saut, mort)	Théo Mathis	10/02/26	03/03/26	23	100 %
2.7	Interface, Menu & Music	Elouan/Alban	10/02/26	TBD	#VALUE!	60 %
3	Test & Finition
3.1	Test Unitaire		TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.2	Debug et optimisation		TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.3	Génération Doc		TBD	TBD	#VALUE !	0 %
3.4	Vérification README		TBD	TBD	#VALUE !	0 %
3.5	Dêpot Final		TBD	TBD	#VALUE !	0 %