## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT					Astuce de / Smartsheet ➜					La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET			Mario Bros Like
CHEF DE PROJET
DOCUMENTALISTE

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	LEADER	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	PHASE UNE					PHASE DEUX					PHASE TROIS					PHASE QUATRE
				SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 5					SEMAINE 6					SEMAINE 7					SEMAINE 8					SEMAINE 9					SEMAINE 10					SEMAINE 11					SEMAINE 12
				L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
1	Initialisation
1.1	Setup du Projet		13/01/26	02/02/26	19	25 %
1.2	Mise en place de la boucle de jeu		26/01/26	02/02/26	6	30 %
2	Creation des managers
2.1	Texture et assets		26/01/26	11/02/26	15	25 %
2.2	Collisions		26/01/26	20/02/26	24	20 %
2.3	Gravité et mouvement du joueur		26/01/26	11/02/26	15	20 %
2.4	Audio		02/02/26	11/02/26	9	0 %

3	Codage & Test
3.1	Programmation		TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.2	Tâche 2		TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.2.1	Débuggage		TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.2.2	Tâche 4		TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.3	Tâche 5		TBD	TBD	#VALUE!	0 %
3.3.1	finalisation des détails		TBD	TBD	#VALUE!	0 %
4	Livraison
4.1	Rédaction rapport		TBD	TBD	#VALUE!	0 %
4.2	Préparation soutenance		TBD	TBD	#VALUE!	0 %
4.3					0	0 %
4.4					0	0 %